# Guia per a la implantació i manteniment dels Plans Locals d'Emergències

# (PTM d'Emergències / PAM davant del risc de

# Incendis Forestals / Inundacions / Sismes)

## INTRODUCCIÓ

Una vegada aprovat un pla local de emergències (bé el Pla Territorial Municipal d'Emergències (PTME), bé qualsevol dels Plans d'Actuació Municipal (PAM) davant de riscs concrets: incendis forestals, inundacions i/o sismes) i homologat per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, l'ajuntament promourà les actuacions necessàries per a la seua implantació i el manteniment de la seua operativitat.

A més, actualitzarà periòdicament l'inventari de la població crítica (aquella que per les seues pròpies característiques és susceptible d'un major grau d'afectació davant qualsevol situació de risc).

S'entén per implantació del pla el conjunt d'accions a desenvolupar en una primera fase l'objectiu de la qual és que el pla siga un document plenament operatiu i conegut per tots els recursos que han d'intervindre en l'emergència.

La implantació consta de les següents fases:

- Verificació de la infraestructura i la informació bàsica del pla.

- Difusió del pla i formació del personal dels organismes implicats.

- Informació a la població.

- Simulacre.

En els tres mesos següents a l'entrada en vigor del pla s'establirà una planificació anual de les activitats que hagen de desenvolupar-se, tant pel que fa a la verificació de la infraestructura, la difusió i divulgació del pla, la informació a la població i la realització de simulacres, com a la seua actualització i revisió periòdica.

Finalitzades aquestes actuacions, el pla passarà a la fase de manteniment de l'operativitat.

## FASES DE LA IMPLANTACIÓ

### 2.1. Verificació de la infraestructura i la informació bàsica del pla

Es verificarà l'existència,  la idoneïtat i la funcionalitat de les infraestructures bàsiques necessàries per al seu funcionament i especialment de:

- Sistemes de comunicació entre servicis a l'ajuntament i amb el CCE Generalitat

- Lloc i dotació de mitjans necessaris per al CECOPAL.

- Sistemes d'avisos a la població.

S'indicarà els qui són les persones responsables del manteniment periòdic d’estos sistemes i els qui són els responsables de fer-se càrrec d'ells durant l'emergència. Així mateix, es farà constar com s'han resolt les incidències trobades.

A més, en aquells plans amb més d'un any d'antiguitat des de la seua data d'aprovació, se revisarà de manera exhaustiva la següent informació:

- El Directori i Catàleg de mitjans i recursos: en la revisió es tindrà en compte que els telèfons de contacte inclosos han de permetre la localització de les persones a les quals fan referència les 24 h del dia, per la qual cosa no són d'utilitat telèfons genèrics de l'ajuntament o d'un altre departament.

- Els plans d'evacuació inclosos en el pla. En aquells plans que no s'hagen inclòs plans d'evacuació dels diferents nuclis / sectors poblacionals s'hauran d'incloure obligatòriament.

En els plans anteriors a 2024, s'actualitzaran / elaboraran estos apartats d'acord amb el que estableixen les Guies actualitzades per a l'elaboració de plans locals d'emergència.

També haurà de verificar-se la informació inclosa en el Directori i Catàleg de mitjans i recursos en les següents situacions:

- Després de la conformació de la corporació municipal, després de les eleccions municipals.

- Quan se produïsquen canvis en la corporació municipal durant la legislatura.

- Quan es produïsquen nomenaments, cessaments, jubilacions i assimilats del personal municipal.

- Quan hi haja canvis en els coordinadors de les unitats bàsiques, la coordinació de les quals corresponga a personal municipal (ex. cap de la policia local…)

### 2.2. Difusió del pla i formació del personal implicat

Es remetrà còpia del pla a:

- Todos els membres del CECOPAL (Director del Pla, Comité Assessor i Gabinet d'Informació).

- Personal encarregat del Centre de Comunicacions.

- Personal implicat de les Unitats Bàsiques.

S'ha de tindre control sobre les còpies distribuïdes del pla i les persones que el reben, atés que el Directori i Catàleg de mitjans i recursos del pla conté informació protegida per la Llei de Protecció de Dades Personals.

Per a la implantació del pla de se realitzaran cursos / jornades de formació per a tots el personal que participe en l'operativa del pla, incidint en:

- Els diferents riscs que afecten l municipi.

- L'operativa general del pla i les funcions de cada un dels participants.

- La informació a facilitar a la població i les mesures de protecció a adoptar en les diferents emergències.

### 2.3. Informació a la població

Dins de la fase d'implantació i, també en la fase de manteniment de l'operativitat, haurà de seguir-se una política informativa de cara a la divulgació del pla entre la població, a fi de facilitar la seua familiarització amb el pla.

Respecte a la informació preventiva a la població es farà especial èmfasi en els següents aspectes descrits en el pla:

- Informació sobre els riscs que afecten el municipi i les zones afectades.

- Recomanacions i consells que seguir per la població per a la seua autoprotecció davant dels diferents riscs existent en el municipi, d'acord amb el que indica el pla i els plans de la comunitat autònoma.

- Informació sobre les possibles mesures a adoptar en cas d'emergència i operativitat en cas d'evacuació (d'acord amb el que estableix el pla). Fent èmfasi en com es realitzaran els avisos i quins són els punts de trobada i itineraris d'evacuació en la seua zona.

- Qualsevol altra informació rellevant que s'estime convenient difondre a la població del municipi, adaptada a la realitat dels riscs i les problemàtiques concretes existents.

Depenent de les característiques del municipi i la seua població es deurà concretar la manera en la qual se realitza la informació a la població en el municipi, en el qual es deuen incloure i diferenciar els diferents nuclis o zones. L'adaptació a la realitat del municipi es concretarà en els següents aspectes:

- Els mitjans que s'utilitzaran per a fer la campanya d'informació

- La periodicitat o el cronograma temporal que se seguirà

- La manera d'arribar a les diferents zones del municipi i als diferents col·lectius (persones majors, infància, persones estrangeres, col·lectius vulnerables, població general, etc.).

- La manera per a senyalitzar i donar a conéixer els punts de trobada i les vies d'evacuació..

En el cas de municipis amb una alta presència de població estrangera resident i/o variacions significatives de la població estacional en determinats moments de l'any, s'han d'adaptar adequadament les accions d'informació preventives considerant esta realitat.

### Simulacre

Una vegada finalitzades les fases anteriors, es podrà realitzar un simulacre, con la fi de comprovar que la implantació s'ha efectuat correctament.

La Direcció el pla, definirà l'abast dels objectius a aconseguir, de manera que el simulacre podrà ser parcial o global per a comprovar el correcte funcionament dels diferents aspectes del pla.

Es pot sol·licitar assessorament al Servei de Planificació (planificacio_local@gva.es) per al disseny del simulacre.

Si de la realització del simulacre s'observaren mancances o errors, es procedirà a la revisió del pla en estos aspectes.

### Comunicació dels canvis realitzats en el pla

Després de la realització de correccions i ajustos en el pla, derivats de la implantació i manteniment del pla, es realitzaran sempre les següents comunicacions:

- Se remetrà una còpia completa actualitzada del pla al Servei de Planificació de la Generalitat Valenciana. Per a remetre l'actualització, s'hauran  de posar en contacte amb aquest departament a través de planificacio_local@gva.es.

- Per a mantindre la via de comunicació establida pel municipi amb el CCE Generalitat, en cas de declaració de situació d'emergència o preemergència, se remetrà a la Subdirecció General d'Emergències (subdg_emergen@gva.es) l'actualització dels telèfons mòbils de contacte de la persona titular de l'alcaldia i dels titulars de la regidoria de protecció civil i de qui dirigeix la policia local (si existeixen aquestes figures en l'organigrama municipal).

## FASE DE MANTENIMENT DEL PLAN

L'ajuntament efectuarà l'actualització i revisió periòdica del pla, per al manteniment de la seua vigència i operativitat, mitjançant la incorporació de qualsevol modificació en el Catàleg de Mitjans i Recursos i el Directori. Esta actualització es durà a terme anualment i sempre que es produïsca un canvi en la persona que ostente l'alcaldia o se conforme un nou govern municipal després d'una eleccions.

Així mateix, s'actualitzarà l'inventari de la població crítica (aquella que per les seues pròpies característiques és susceptible d'un major grau d'afectació davant qualsevol situació de risc) donat el seu caràcter variable a nivell temporal.

El pla local d'emergències (PTME i/o PAM), en els seus aspectes relatius a la descripció dels riscos i als procediments operatius, serà revisat de manera exhaustiva, com a màxim, cada sis anys.

La Direcció del Pla valorarà la conveniència de realització de exercicis i/o simulacres durant aquesta fase.  Després de realitzar-los, aquells aspectes que no es demostren eficaços seran modificats i s’incorporaran aquestes variacions al text del pla.

La formació del personal implicat en l'operativitat el pla serà una labor continuada, ja que els plans locals d'emergències són un document viu subjecte a contínues revisions i actualitzacions. Així mateix la posada en marxa de simulacres periòdics formarà part d'esta labor de formació permanent.

Les modificacions que s'incorporen en els plans locals d'emergències, com a resultat de les tasques de manteniment del pla, seran comunicades d'acord amb el que indica el punt 2.5 d'aquesta Guia.

## FICHA DE CONTROL DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA

Per a poder realitzar un control adequat de les accions desenrotllades per a la implantació del pla, es completaran totes les dades requerides a continuació per a cada un dels plans implantats.

### DADES BÀSIQUES DEL PLA LOCAL D'EMERGÈNCIES IMPLANTAT

| NOM del MUNICIPI | TIPUS DE PLA (PTM d'EMERGÈNCIES / PAM INCENDIS FORESTALS / PAM INUNDACIONS / PAM SÍSMIC) | DATA D'APROVACIÓ PER L'AJUNTAMENT (xx/xx/xxxx) | DATA D'HOMOLOGACIÓ PER LA COMISSIÓ PC CV (xx/xx/xxxx) | VA REBRE AJUDES PER A LA SEUA REDACCIÓ DE LA GV? (sí/no) | Any de la convocatòria de les ajudes rebudes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Després de la IMPLANTACIÓ S'han introduït canvis en el pla? | Apartats en els quals s'han introduït canvis | DATA DE REMISSIÓ NOVA VERSIÓ A LA GENERALITAT (xx/xx/xxxx) | VA REBRE AJUDES PER A LA IMPLANTACIÓ? (sí/no) | Any de la convocatòria de les ajudes rebudes |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### PLA D'IMPLANTACIÓ DEL PLA LOCAL D'EMERGÈNCIES

| FASE | OBJECTIU | ACTUACIÓ | (sí/no) | DATA | RESPONSABLES | INCIDÈNCIES DETECTADES | MILLORES PROPOSADES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificació | Comprovació de mitjans i recursos necessaris per a l'execució del pla | Sistemes de comunicació entre servicis a l'ajuntament i amb el CCE Generalitat |  |  |  |  |  |
|  |  | Lloc i dotació de mitjans necessaris per al CECOPAL |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistemes d'avisos a la població. |  |  |  |  |  |
|  | Revisió i manteniment de la informació inclosa en el pla | Revisió del Directori i Catàleg de mitjans i recursos del pla |  |  |  |  |  |
|  |  | Revisió / elaboració dels plans d'evacuació inclosos al pla. |  |  |  |  |  |

| FASE | OBJECTIU | ACTUACIÓ | (sí/no) | DATA | PERSONES RECEPTORES | INCIDÈNCIES DETECTADES | MILLORES PROPOSADES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Difusió del pla i formació del personal | Tot el personal implicat ha de tindre coneixement del pla | Remissió d'una còpia controlada del Pla a tots els membres del CECOPAL |  |  |  |  |  |
|  |  | Difusió del Pla entre els components de les Unitats Bàsiques |  |  |  |  |  |
|  |  | Personal encarregat del Centre de Comunicacions. |  |  |  |  |  |
|  | Tot el personal implicat ha de saber quins són els riscs del municipi i com desenvolupar les seues funcions al pla | Cursos / jornades de formació sobre: - Els riscs que afecten el municipi. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Operativa general del pla i les funcions concretes dels participants. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Informació a la població i mesures de protecció a adoptar en les emergències. |  |  |  |  |  |

| FASE | OBJECTIU | ACTUACIÓ | (sí/no) | DATA | MÈTODE UTILITZAT | INCIDÈNCIES DETECTADES | MILLORES PROPOSADES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informació a la població | Informar sobre els riscs del municipi i donar a conéixer el pla a la població | Informació sobre els riscos que afecten el municipi i les zones afectades. |  |  |  |  |  |
|  |  | Recomanacions i consells que seguir per la població per a la seua autoprotecció |  |  |  |  |  |
|  |  | Informació sobre les mesures a adoptar en cas d'emergència i operativitat en cas d'evacuació |  |  |  |  |  |
|  |  | Una altra informació rellevant |  |  |  |  |  |

| FASE | OBJECTIU | ACTUACIÓ | (sí/no) | DATA | TIPUS (global / parcial) | INCIDÈNCIES DETECTADES | MILLORES PROPOSADES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simulacre | Comprovar el bon funcionament del pla | (concreteu el tipus d'actuació i l'objectiu concret a aconseguir) |  |  |  |  |  |