## ÍNDICE
ÍNDICE DE IMPRESOS LIBRO DE GESTIÓN DE CALIDAD DE OBRA LG 14
Pinche en los botones de ficha para ir directamente a la ficha elegida.
Pinche en los enlaces “Crear nueva hoja FX” para duplicar dicha ficha cuando necesite introducir más información.
1.Datos generales
F1
Crear nueva hoja F1
2. Control de recepción de productos
| F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9
| Crear nueva hoja F2 | Crear nueva hoja F3 | Crear nueva hoja F4 | Crear nueva hoja F5 | Crear nueva hoja F6 | Crear nueva hoja F7 | Crear nueva hoja F8 | Crear nueva hoja F9
| F10 | F11 | F12
| Crear nueva hoja F10 | Crear nueva hoja F11 | Crear nueva hoja F12
3. Control de Ejecución
| F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20
| Crear nueva hoja F13 | Crear nueva hoja F14 | Crear nueva hoja F15 | Crear nueva hoja F16 | Crear nueva hoja F17 | Crear nueva hoja F18 | Crear nueva hoja F19 | Crear nueva hoja F20
| F21 | F22 | F23 | F24 | F25 | F26 | F27 | F28
| Crear nueva hoja F21 | Crear nueva hoja F22 | Crear nueva hoja F23 | Crear nueva hoja F24 | Crear nueva hoja F25 | Crear nueva hoja F26 | Crear nueva hoja F27 | Crear nueva hoja F28
| F29 | F30 | F31 | F32 | F33 | F34 | F35
| Crear nueva hoja F29 | Crear nueva hoja F30 | Crear nueva hoja F31 | Crear nueva hoja F32 | Crear nueva hoja F33 | Crear nueva hoja F34 | Crear nueva hoja F35
4. Pruebas de Servicio
| F36 | F37 | F38 | F39
| Crear nueva hoja F36 | Crear nueva hoja F37 | Crear nueva hoja F38 | Crear nueva hoja F39

## Portada
LG 14 | LIBRO DE GESTIÓN
DE CALIDAD DE OBRA
Edificio:
Referencia catastral:

## F1
Edificio: | [6 empty] | Ref. catastral:
LG 14 | 1.Datos generales | [8 empty] | 1
1.1 Identificación y descripción del edificio
EMPLAZAMIENTO
Dirección y población: | [5 empty] | Provincia: |  | Cod. Postal:
DATOS DEL EDIFICIO
Tipo de obra: |  | Tipo de edificio: |  |  |  |  | Nº de edificios: |  | Nº de viviendas:
Identificación de la planta |  | Superficie Individual de la planta |  |  |  | Nº de plantas iguales |  | Superficie total plantas
Nº total de plantas: |  |  |  | Superficie total construida m²:
Nota: Las superficies son construidas
1.2 Identificación de los agentes que intervienen
EMPRESA PROMOTORA
Nombre o razón social: | [6 empty] | DNI o NIF:
Domicilio: |  |  | Cod. Postal: | Localidad: |  |  | Cod. Postal: |  | Tlf.:
DIRECTOR/A DE OBRA
Nombre o razón social: | [6 empty] | DNI o NIF: |  | Titulación:
Domicilio: |  |  |  | Localidad: |  |  | Cod. Postal: |  | Tlf.:
Nombre o razón social: | [6 empty] | DNI o NIF: |  | Titulación:
Domicilio: |  |  |  | Localidad: |  |  | Cod. Postal: |  | Tlf.:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA
Nombre o razón social: | [6 empty] | DNI o NIF: |  | Titulación:
Domicilio: |  |  |  | Localidad: |  |  | Cod. Postal: |  | Tlf.:
Nombre o razón social: | [6 empty] | DNI o NIF: |  | Titulación:
Domicilio: |  |  |  | Localidad: |  |  | Cod. Postal: |  | Tlf.:
EMPRESA/S CONSTRUCTORA/S
Nombre o razón social: |  |  | NIF: |  |  |  | Obra ejecutada:
Nombre o razón social: |  |  | NIF: |  |  |  | Obra ejecutada:
Nombre o razón social: |  |  | NIF: |  |  |  | Obra ejecutada:
LABORATORIO/S DE ENSAYO
Nombre o razón social: |  |  | NIF: |  |  |  | Grupo de ensayos:
Nombre o razón social: |  |  | NIF: |  |  |  | Grupo de ensayos:
Nombre o razón social: |  |  | NIF: |  |  |  | Grupo de ensayos:
ENTIDAD/ES DE CONTROL *
Nombre o razón social: |  |  | NIF: |  |  |  | Campo de actuación:
EMPRESA PROMOTORA: |  |  |  |  | DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Sello y firma | [8 empty] | Firma
(*) La identificación del grupo de ensayos en los que actúa el laboratorio (geotecnia, viales, pruebas de servicio, hormigón estructural, acero estructural, obras de albañilería) o, en su caso, del campo de actuación de la asistencia técnica de la entidad de control, se realizará de acuerdo con el RD 410/2010, de 31 de marzo.

## F2
Edificio: | [6 empty] | Ref. catastral:
LG 14 |  | 2. Control de recepción de productos | [8 empty] | 2
2.1 Aislantes térmicos y acústicos
DATOS DE CONTROL: | [5 empty] | CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) |  | MODO DE CONTROL |  |  | FECHA ACEPTACIÓN
REFERENCIA | IDENTIFICACIÓN : DESIGNACIÓN NORMALIZADA O TÉCNICO – COMERCIAL |  | FABRICANTE | ELEMENTO | UBICACIÓN EN OBRA |  |  | DOCUMENTAL (2) | DISTINTIVO (3) | ENSAYOS (4)
OBSERVACIONES:
2.2 Impermeabilizantes en la envolvente del edificio
DATOS DE CONTROL: | [5 empty] | CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) |  | MODO DE CONTROL |  |  | FECHA ACEPTACIÓN
REFERENCIA | IDENTIFICACIÓN: DESIGNACIÓN NORMALIZADA O TÉCNICO – COMERCIAL |  | FABRICANTE | ELEMENTO | UBICACIÓN EN OBRA |  |  | DOCUMENTAL (2) | DISTINTIVO (3) | ENSAYOS (4)
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: | [5 empty] | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma | [5 empty] | Sello y firma
(1): Rellenar las casillas con el valor especificado en el plan de control del proyecto. (2): Indicar el o los documentos de suministro utilizados para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Rellenar las casillas con la reseña de las siglas siguientes según proceda: Declaración de prestaciones del Marcado CE (CE); hoja de suministro (HS); certificado de garantía (CG); certificado de suministro (CS); en otro caso se identificará en el campo de Observaciones el documento utilizado. (3): En el caso de control mediante distintivo, indicar el distintivo que ostente el producto. (4): En el caso de realización de ensayos de recepción, rellenar la casilla con SI y adjuntar las actas de ensayo.

## F3
Edificio: | [7 empty] | Ref. catastral:
LG 14 |  | 2. Control de recepción de productos | [9 empty] | 3
2.3 Revestimientos para fachadas
DATOS DE CONTROL: | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) |  | MODO DE CONTROL |  |  | FECHA ACEPTACIÓN
REFERENCIA | IDENTIFICACIÓN : DESIGNACIÓN NORMALIZADA O TÉCNICO – COMERCIAL |  |  | FABRICANTE |  | UBICACIÓN EN OBRA |  |  | DOCUMENTAL (2) | DISTINTIVO (3) | ENSAYOS (4)
OBSERVACIONES:
2.4 Productos para pavimentos interiores y exteriores
DATOS DE CONTROL: | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) |  | MODO DE CONTROL |  |  | FECHA ACEPTACIÓN
REFERENCIA | IDENTIFICACIÓN : DESIGNACIÓN NORMALIZADA O TÉCNICO – COMERCIAL |  | FABRICANTE |  | ELEMENTO | UBICACIÓN EN OBRA |  |  | DOCUMENTAL (2) | DISTINTIVO (3) | ENSAYOS (4) | FECHA ACEPTACIÓN
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: | [6 empty] | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma | [6 empty] | Sello y firma
(1): Rellenar las casillas con el valor especificado en el plan de control del proyecto. (2): Indicar el o los documentos de suministro utilizados para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Rellenar las casillas con la reseña de las siglas siguientes según proceda: Declaración de prestaciones del Marcado CE (CE); hoja de suministro (HS); certificado de garantía (CG); certificado de suministro (CS); en otro caso se identificará en el campo de Observaciones el documento utilizado. (3): En el caso de control mediante distintivo, indicar el distintivo que ostente el producto. (4): En el caso de realización de ensayos de recepción, rellenar la casilla con SI y adjuntar las actas de ensayo.

## F4
Edificio: | [7 empty] | Ref. catastral:
LG 14 |  | 2. Control de recepción de productos | [9 empty] | 4
2.5 Carpinterías exteriores
DATOS DE CONTROL: | [5 empty] | CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) |  |  | MODO DE CONTROL |  |  | FECHA ACEPTACIÓN
REFERENCIA | IDENTIFICACIÓN : DESIGNACIÓN NORMALIZADA O TÉCNICO – COMERCIAL |  | FABRICANTE | UBICACIÓN EN OBRA |  |  |  |  | DOCUMENTAL (2) | DISTINTIVO (3) | ENSAYOS (4)
OBSERVACIONES:
2.6 Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos
DATOS DE CONTROL: | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) |  | MODO DE CONTROL |  |  | FECHA ACEPTACIÓN
REFERENCIA | IDENTIFICACIÓN : DESIGNACIÓN NORMALIZADA O TÉCNICO – COMERCIAL |  | FABRICANTE |  | ELEMENTO | UBICACIÓN EN OBRA |  |  | DOCUMENTAL (2) | DISTINTIVO (3) | ENSAYOS (4)
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: | [6 empty] | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma | [6 empty] | Sello y firma
(1): Rellenar las casillas con el valor especificado en el plan de control del proyecto. (2): Indicar el o los documentos de suministro utilizados para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Rellenar las casillas con la reseña de las siglas siguientes según proceda: Declaración de prestaciones del Marcado CE (CE); hoja de suministro (HS); certificado de garantía (CG); certificado de suministro (CS); en otro caso se identificará en el campo de Observaciones el documento utilizado. (3): En el caso de control mediante distintivo, indicar el distintivo que ostente el producto. (4): En el caso de realización de ensayos de recepción, rellenar la casilla con SI y adjuntar las actas de ensayo.

## F5
Edificio: | [6 empty] | Ref. catastral:
LG 14 |  | 2. Control de recepción de productos | [8 empty] | 5
2.7 Producto:
DATOS DE CONTROL: | [5 empty] | CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) |  | MODO DE CONTROL |  |  | FECHA ACEPTACIÓN
REFERENCIA | IDENTIFICACIÓN : DESIGNACIÓN NORMALIZADA O TÉCNICO – COMERCIAL |  | FABRICANTE | ELEMENTO | UBICACIÓN EN OBRA |  |  | DOCUMENTAL (2) | DISTINTIVO (3) | ENSAYOS (4)
OBSERVACIONES:
2.8 Producto:
DATOS DE CONTROL: | [5 empty] | CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) |  | MODO DE CONTROL |  |  | FECHA ACEPTACIÓN
REFERENCIA | IDENTIFICACIÓN : DESIGNACIÓN NORMALIZADA O TÉCNICO – COMERCIAL |  | FABRICANTE | ELEMENTO | UBICACIÓN EN OBRA |  |  | DOCUMENTAL (2) | DISTINTIVO (3) | ENSAYOS (4)
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: | [5 empty] | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma | [5 empty] | Sello y firma
(1): Rellenar las casillas con el valor especificado en el plan de control del proyecto. (2): Indicar el o los documentos de suministro utilizados para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Rellenar las casillas con la reseña de las siglas siguientes según proceda: Declaración de prestaciones del Marcado CE (CE); hoja de suministro (HS); certificado de garantía (CG); certificado de suministro (CS); en otro caso se identificará en el campo de Observaciones el documento utilizado. (3): En el caso de control mediante distintivo, indicar el distintivo que ostente el producto. (4): En el caso de realización de ensayos de recepción, rellenar la casilla con SI y adjuntar las actas de ensayo.

## F6
Edificio: | [14 empty] | Ref. Catastral:
LG 14 |  | 2. Control de recepción de productos | [15 empty] | 6
2.9 Control documental y experimental del hormigón según EHE-08
TIPO HORMIGÓN EN OBRA | TIPIFICACIÓN |  | MODALIDAD DE CONTROL DE LA RESISTENCIA |  |  | NOMBRE SUMINISTRADOR HORMIGÓN |  |  | TIPO CEMENTO |  |  | CON DISTINTIVO |  |  |  | SIN DISTINTIVO |  | CERTIF. SUMINISTRO (Fecha)
[12 empty] | Nº Certif. |  | ENTIDAD CERTIFI- CACIÓN | FECHA VALIDEZ | CERTIFICADO. DOSIFICAC. (Fecha)
2.9.1 Control estadístico de la resistencia.
TAMAÑO DEL LOTE: según art. 86.5.4.1 de la Instrucción EHE-08
TIPO HORMIGÓN EN OBRA | LOTE (Nº ó REF.) | IDENTIFICACION ELEMENTO ESTRUCTURAL | Nº TOMA | FECHA MUESTREO |  |  | CONSISTENCIA (cm) | RESISTENCIA. f28 (N/mm2) Ver nota al pie |  | CONTROL ESTADÍSTICO DE LA RESISTENCIA (1) | [6 empty] | FECHA ACEPTACIÓN (2) | REFERENCIA OBSERVACIONES
[10 empty] | Sin distintivo |  |  |  |  | Con distintivo
[10 empty] | K2 | K3 |  | f (x) o f (X1) N/mm2 |  | xi N/mm2
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | LABORATORIO: | [8 empty] | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  |  | Sello y firma | [8 empty] | Sello y firma
(1) Criterios de aceptación: según art. 86.5.4.3, tabla 86.5.4.3.a de la Instrucción EHE-08 (2) La conformidad del lote se referirá a las características de resistencia, docilidad y durabilidad. NOTA: El resultado de la función de aceptación del lote se ha de reseñar en la primera fila de dicho lote. Se ha de redondear a un decimal.

## F7
Edificio: | [6 empty] | Ref. catastral:
LG 14 |  | 2. Control de recepción de productos | [7 empty] | 7
2.9.2 Control al 100% de la resistencia
HORMIGÓN TIPO EN OBRA | TOMA (Nº ó REF.) | IDENTIFICACIÓN ELEMENTO ESTRUCTURAL | FECHA MUESTREO | CONSISTENCIA (cm) | RESISTENCIA. f28 Xi en N/mm2 | AMASADAS CONTROLADAS (1) |  |  | FECHA ACEPTACIÓN (2) | REFERENCIA OBSERVACIONES
[6 empty] | N ≤ 20 |  | N > 20
[6 empty] | X(1) = fc,real |  | X(0.05 N) = fc,real
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  | LABORATORIO: |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  | Sello y firma |  |  |  | Sello y firma
(1): Criterio de aceptación para N ≤ 20: X(1) = fc,real ≥ fck; para N > 20: X(0.05 N) = fc,real ≥ fck (2) La conformidad del hormigón del elemento estructural se referirá a las características de resistencia, docilidad y durabilidad.

## F8
Edificio: | [8 empty] | Ref. catastral:
LG 14 |  | 2. Control de recepción de productos | [8 empty] | 8
2.9.3 Control indirecto de la resistencia
HORMIGÓN TIPO EN OBRA (1) | IDENTIFICACIÓN ELEMENTO ESTRUCTURAL | FECHA SUMINISTRO |  |  | ENSAYO DE CONSISTENCIA AMASADAS CONTROLADAS EN CADA JORNADA DE SUMINISTRO |  |  |  |  | FECHA ACEPTACIÓN | REFERENCIA OBSERVACIONES
[5 empty] | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª
Nº HOJA SUM.
| 4 |  | Consis. cm
Nº HOJA SUM.
Consis. cm
Nº HOJA SUM.
Consis. cm
Nº HOJA SUM.
Consis. cm
Nº HOJA SUM.
Consis. cm
Nº HOJA SUM.
Consis. cm
Nº HOJA SUM.
Consis. cm
Nº HOJA SUM.
Consis. cm
Nº HOJA SUM.
Consis. cm
Nº HOJA SUM.
Consis. cm
Nº HOJA SUM.
Consis. cm
Nº HOJA SUM.
Consis. cm
Nº HOJA SUM.
Consis. cm
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  | EN SU CASO, LABORATORIO: |  |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  | Sello y firma |  |  |  |  | Sello y firma
(1): El hormigón suministrado deberá disponer de distintivo de calidad oficialmente reconocido, la vigencia del distintivo y del reconocimiento se mantendrá durante la totalidad del periodo de suministro a la obra.

## F9
Edificio: | [10 empty] | Ref. catastral:
LG 14 |  |  | 2. Control de recepción de productos | [11 empty] | 9
2. 9.4. Decisiones derivadas del control de la resistencia del hormigón
IDENTIFICACIÓN LOTE |  |  | ENSAYOS DE INFORMACIÓN |  |  | ESTUDIO DE SEGURIDAD |  |  | PRUEBA DE CARGA |  | DECISIÓN ADOPTADA | OBSERVACIONES
REFERENCIA LOTE | ELEMENTO ESTRUCTURAL |  | Rotura de probetas testigo | Ensayos no destructivos
|  |  | Número testigos: | Índice rebote |  | Se realiza |  |  | Se realiza |  | Aceptación
Refuerzo
|  |  | Ø testigo: | Ultrasonidos | [6 empty] | Refuerzo
Demolición
|  |  | Número testigos: | Índice rebote |  | Se realiza |  |  | Se realiza |  | Aceptación
Refuerzo
|  |  | Ø testigo: | Ultrasonidos | [6 empty] | Refuerzo
Demolición
Se realiza
|  |  | Número testigos: | Índice rebote |  | Se realiza |  |  | Se realiza |  | Aceptación
Refuerzo
|  |  | Ø testigo: | Ultrasonidos | [6 empty] | Refuerzo
Demolición
|  |  | Número testigos: | Índice rebote |  | Se realiza |  |  | Se realiza |  | Aceptación
Refuerzo
|  |  | Ø testigo: | Ultrasonidos | [6 empty] | Refuerzo
Demolición
2. 9.5. Decisiones derivadas del control de la durabilidad del hormigón
IDENTIFICACIÓN LOTE |  |  | EN SU CASO,REALIZACIÓN DE COMPROBACIONES EXPERIMENTALES ESPECÍFICAS |  |  |  | DECISIÓN ADOPTADA | [6 empty] | OBSERVACIONES
REFERENCIA LOTE | ELEMENTO ESTRUCTURAL
|  |  | Ensayo: |  |  |  | Aceptación
Medidas de protección superficiales
|  |  | Ensayo: |  |  |  | Otras (1)
|  |  | Ensayo: |  |  |  | Aceptación
Medidas de protección superficiales
|  |  | Ensayo: |  |  |  | Otras (1)
2. 10. Elementos prefabricados (EHE-08)
SUMINISTRADOR |  | IDENTIFICACIÓN |  |  | UBICACIÓN |  |  | MEDICIÓN |  | MARCADO CE Nº DECLARACIÓN DE PRESTACIONES |  |  | CON DISTINTIVO |  | CERTIFICADO SUMINISTRO (Fecha)
Nº Certificado
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | LABORATORIO: |  |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  |  | Sello y firma |  |  |  |  | Sello y firma
(1) Indicar la decisión adoptada:
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación
Casilla de verificación 2
Casilla de verificación 2
Casilla de verificación 2
Casilla de verificación 2
Casilla de verificación 2
Casilla de verificación 2
Casilla de verificación 2
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 4

## F10
Edificio: |  |  |  | Ref. catastral:
LG 14 |  | 2. Control de recepción de productos |  |  | 10
2. 11. Control de conformidad del acero corrugado para armaduras pasivas según EHE-08.
(A cumplimentar sólo en el caso de que las armaduras se elaboren en la propia obra).
2. 11.1 Control documental del suministro
Nombre suministrador:
Identificación
Designación acero (tipo)
Fabricante / marca comercial
Ø mm / serie
Medición en toneladas
Forma suministro: barra/rollo
Certificado garantía si/no
Certificado adherencia (fecha)
Certificado suministro (fecha):
2. 11.2 Control mediante distintivos
Certificado nº
Entidad certificación
Fecha vigencia del distintivo
2. 11.3 Control experimental. (tamaño del lote 40 t)
Lote: (Asignar a identificación)
Ensayos (nº probetas ensayadas) | Sección media equivalente (2 prob/lote)
Doblado simple o doblado- desdoblado (2 prob/lote)
Características geométricas (2 prob/lote)
Tracción (1 prob/ Ø diferente)
2. 11.4 Aceptación
Identificación o Lote
Fecha aceptación
Referencia observaciones
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  | LABORATORIO: | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  | Sello y firma | Sello y firma

## F11
Edificio: |  |  |  | Ref. catastral:
LG 14 |  | 2. Control de recepción de productos |  |  | 11
2. 12. Control de conformidad de las armaduras normalizadas (mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía) según EHE-08
2. 12. 1 Control documental del suministro
Nombre suministrador:
Identificación
Designación armadura normalizada
Fabricante / marca comercial
Medición en toneladas
Certificado garantía si/no
Certificado adherencia (fecha)
Certificado suministro (fecha):
2. 12. 2 Control mediante distintivos
Certificado nº
Entidad certificación
Fecha vigencia del distintivo
2. 12. 3 Control experimental. (tamaño del lote 40 t)
Lote
Serie
Ensayos (nº probetas ensayadas) | Sección media equivalente (2 prob/lote)
Doblado simple o doblado- desdoblado (2 prob/lote)
Características geométricas (2 prob/lote)
Despegue de nudo (2 prob/lote)
Geometría del elemento (4 uds/lote)
Tracción (1 prob/ Ø diferente)
2. 12.4 Aceptación
Identificación o Lote
Fecha aceptación
Referencia observaciones
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  | LABORATORIO: | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  | Sello y firma | Sello y firma

## F12
Edificio: | [7 empty] | Ref. catastral:
LG 14 |  | 2. Control de recepción de productos | [8 empty] | 12
2. 13. Control de conformidad de la armadura elaborada y de la ferralla armada según EHE-08
2. 13.1 Control documental del suministro
Nombre elaborador/suministrador:
Identificación
Proceso de armado:
Designación acero
Ø de barra recta, mm
Ø de rollo enderezado, mm
Certificado adherencia si/no
Certificado suministro (fecha):
2. 13.2 Control mediante distintivos
Certificado nº
Entidad certificación
Fecha vigencia del distintivo
2. 13.3 Control experimental. (tamaño del lote 30 t)
LOTE (Asignar a identificación) | Identificación del elemento estructural |  | Medición (t) | Identificación del tipo de acero y forma de suministro |  |  |  | Comprobación de la conformidad de:
|  |  |  | Designación del acero |  | Ø en mm de rollo enderezado | Ø en mm de barra | Procesos de enderezado | Procesos de soldadura | * Características geométricas de las armaduras (15 uds./30 t)
[8 empty] | * Ensayos : -adherencia -tracción | * Ensayos : -tracción -dobl-desd o dobl. Sim
(*) Indicar SI/NO se realizan los ensayos correspondientes
2.13.4 Aceptación
Identificación o Lote
Fecha aceptación:
Referencia observaciones
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | LABORATORIO: |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  |  | Sello y firma |  |  | Sello y firma

## F13
Edificio: | [8 empty] | Ref. catastral:
LG 14 | 3. Control de Ejecución | [12 empty] | 13
JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
3.1 Factores de riesgo del edificio
UNIDADES DE OBRA | FASES DE EJECUCIÓN | DIMENSIONAL |  |  | SÍSMICO |  |  | GEOTÉCNICO |  |  | AMBIENTAL |  | CLIMÁTICO |  | VIENTO
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
√
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL Impreso nº 14 | Control de ejecución según la Instrucción EHE-08
CIMENTACIÓN PROFUNDA Impreso nº 15 | Control de ejecución según la Instrucción EHE-08
MUROS DE SOTANO Impreso nº 16 | Impermeabilización trasdós | [7 empty] | ■ | ■
ESTRUCTURA DE FÁBRICA Impreso nº 16 | Replanteo |  |  |  |  | ■ | ■
| Ejecución de la fábrica | [5 empty] | ■
| Protección de la fábrica | [12 empty] | ■ |  | ■
| Cargaderos y refuerzos | [5 empty] | ■
MUROS Y PILARES IN SITU Impreso nº 17 | Control de ejecución según la Instrucción EHE-08
VIGAS Y FORJADOS Impreso nº 18 | Control de ejecución según la Instrucción EHE-08
CERRAMIENTO EXTERIOR Impreso nº 19 | Ejecución del cerramiento |  | ■ | ■ |  |  | ■ | [8 empty] | ■
CARPINTERIA EXTERIOR Impreso nº 20 | Fijación , sellado y precauciones | ■ | ■ | ■ | [11 empty] | ■
PERSIANAS Y CIERRES Impreso nº 21 | Disposición y fijación | [14 empty] | ■
DEFENSAS EXTERIORES Impreso nº 22 | Protección y acabado | [10 empty] | ■
TEJADOS Impreso nº 23 | Colocación de las piezas de la cobertura | [14 empty] | ■
CUBIERTAS PLANAS Impreso nº 24 | Ejecución impermeabilización. | ■ | ■ | ■
| Elementos singulares de cubierta | ■ | ■ | ■
TABIQUERÍA Impreso nº 25 | Ejecución del tabique |  |  | ■ |  |  | ■
REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y TECHOS Impreso nº 27 | Aplacados de piedra(ext) | [10 empty] | ■ |  |  |  | ■
| Pinturas (exteriores) | [10 empty] | ■
| Alicatados (exteriores) | [12 empty] | ■
REVESTIMIENTOS DE SUELOS Impresos nº 29 y 30 | Baldosas de terrazo u hormigón |  |  | ■
| Baldosas cerámicas (1) | [12 empty] | ■
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Impreso nº 32 | Colectores enterrados | ■ | ■ | ■ | [5 empty] | ■
| Pozo de registro y arquetas |  |  | ■ | [5 empty] | ■
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Impreso nº 34 | Disposición |  | ■ | ■
| Aspirador híbrido / mecánico |  | ■ | ■
Marcar el nivel que corresponda a cada factor de riesgo.
■ Prueba de carácter obligatorio.
(1) Se entiende que aplica a los revestimientos cerámicos en exteriores.
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Firma

## F14
Edificio: |  |  |  |  | Ref. catastral:
LG 14 | 3. Control de Ejecución | [6 empty] | 14
3.2 Unidades de obra
3.2.1 Cimentación superficial |  |  | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL |  |  |  | MEDICIÓN:
NIVEL DE CONTROL:
TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08:
TAMAÑO UD. INSPECCIÓN SEGÚN 92.5 EHE-08 (1)
IDENTIFICACIÓN LOTES DE EJECUCIÓN |  | (2) | COMPROBACIONES |  |  |  |  | COMPROBACIÓN. FINAL ELEMENTO CONSTRUIDO
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN |  | REPLANTEO DE EJES, COTAS Y GEOMETRÍA | EXCAVACIÓN Y OPERACIONES PREVIAS (3) | PROCESOS DE MONTAJE DE LAS ARMADURAS (4) | PROCESOS DE HORMIGONADO (5)
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  | Sello y firma
(1): Frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08. (2): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) (3): En su caso, daños a colindantes; compactación del terreno; en su caso, eliminación del agua; hormigón de limpieza, espesor. (4): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras mediante atado o soldadura, geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados. (5): Incluye: Vertido y puesta en obra del hormigón, ejecución de juntas de hormigonado y curado del hormigón.

## F15
Edificio: | [6 empty] | Ref. catastral:
LG 14 | 3. Control de Ejecución | [8 empty] | 15
3.2.2 Cimentación profunda |  |  | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL | [5 empty] | MEDICIÓN:
NIVEL DE CONTROL:
TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08:
TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN SEGÚN 92.5 DE EHE-08 (1)
IDENTIFICACION LOTES DE EJECUCIÓN |  | (2) | COMPROBACIONES | [6 empty] | COMPROBACIÓN. FINAL ELEMENTO CONSTRUIDO
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN |  | REPLANTEO DE EJES, COTAS Y GEOMETRÍA | PROCESOS DE MONTAJE DE LAS ARMADURAS (3) |  | PROCESOS DE HORMIGONADO (4) | PARTES DE HINCA | DESCABEZADO DE PILOTES. ENCEPADOS (5)
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  |  | Sello y firma
(1): Frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08. (2): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) (3): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras mediante atado o soldadura, geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados. (4): Incluye: Vertido y puesta en obra del hormigón, ejecución de juntas de hormigonado y curado del hormigón. (5): Se comprobará que el descabezado del hormigón de los pilotes no provoca daños ni en el pilote, ni en las armaduras de anclaje cuyas longitudes deberán ser conformes con lo indicado en el proyecto. El control de los encepados se realizará según lo indicado para cimentación superficial.

## F16
Edificio: | [7 empty] | Ref. catastral:
LG 14 |  | 3. Control de Ejecución | [11 empty] | 16
3.2.3 Muros de sótano |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA | [8 empty] | MEDICIÓN
UNIDAD DE INSPECCION: 250 m² / 2 C (2)
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN |  |  | (1) | MURO DE SÓTANO |  | IMPERMEABILIZACIÓN TRASDOS DEL MURO |  |  | DRENAJE DEL MURO | IMPERMEABI- LIZACIÓN DE SOLERA |  |  |  | COLOCACIÓN BARRERA ANTIHUMEDAD
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN
|  |  | A | VER ESTRUCTURA FÁBRICA O ESTRUCTURA HORMIGÓN
R
A
R
A
R
Fechas de aceptación (A) o rechazo (R)
OBSERVACIONES:
Estructura de fábrica |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA | [6 empty] | MEDICIÓN
UNIDAD DE INSPECCIÓN: |  | Ladrillos: 400 m²/ 2C Bloques: 250 m² / 2C
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN |  |  | (1) |  | REPLANTEO |  | EJECUCIÓN FÁBRICA Y MORTERO |  | TOLERANCIAS EJECUCION |  | PROT. FÁBRICA |  |  | EJECUCION CARGADEROS Y REFUERZOS
DESIGNACIÓN |  | LOCALIZACIÓN
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
Fases de ejecución con control obligatorio. ✔
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  |  | Sello y firma
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) (2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C)
Casilla de verificación 2
Casilla de verificación 3
Casilla de verificación 3
Casilla de verificación 4
Casilla de verificación 5

## F17
Edificio: | [6 empty] | Ref. catastral:
LG 14 | 3. Control de Ejecución | [8 empty] | 17
3.2.4 Muros y pilares in situ |  |  | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL | [5 empty] | MEDICIÓN:
NIVEL DE CONTROL:
TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08:
TAMAÑO UD. INSPECCIÓN SEGÚN 92.5 EHE-08
IDENTIFICACION LOTES DE EJECUCIÓN |  | (1) | COMPROBACIONES | [6 empty] | COMPROBACIÓN FINAL ELEMENTO CONSTRUIDO
Nº LOTE | LOCALIZACIÓN |  | REPLANTEO DE EJES, COTAS Y GEOMETRÍA | PROCESOS DE MONTAJE DE ARMADURAS (2) |  | CIMBRAS, APUNTALMTO. ENCOFRADOS Y MOLDES | PROCESOS DE HORMIGONADO | PROCESOS POSTERIORES HORMIGONADO Y DESCIMBRADO
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  |  | Sello y firma
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) (2): Frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08. (3): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras mediante atado o soldadura, geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados.

## F18
Edificio: | [5 empty] | Ref. catastral:
LG 14 | 3. Control de Ejecución | [6 empty] | 18
3.2.5 Vigas y forjados |  |  | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL |  |  |  | MEDICIÓN:
NIVEL DE CONTROL:
TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08:
TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN según 92.5 de EHE-08 (2)
IDENTIFICACION LOTES DE EJECUCIÓN |  | (1) | COMPROBACIONES |  |  |  |  | COMPROBAC. FINAL ELEMENTO CONSTRUIDO
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN |  | REPLANTEO DE EJES, COTAS Y GEOMETRÍA | CIMBRAS, APUNTALMTO. ENCOFRADOS Y MOLDES | PROCESOS DE MONTAJE DE LAS ARMADURAS (3) | PROCESOS POSTERIORES: HORMIGONADO Y DESCIMBRADO (4)
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  | Sello y firma
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) (2): Frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08. (3): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras mediante atado o soldadura, geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados. (4): Incluye: Vertido y puesta en obra del hormigón, ejecución de juntas de hormigonado y curado del hormigón.

## F19
Edificio: | [6 empty] | Ref. catastral:
LG 14 | 3. Control de Ejecución | [6 empty] | 19
3.2.6 Cerramiento exterior |  | TIPO DE CERRAMIENTO |  | TAMAÑO UNIDAD INSPECCIÓN (2) |  |  | MEDICIÓN | Nº UNIDADES INSPECCIÓN
UNIDAD DE INSPECCCIÓN / 2C
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN |  |  | (1) | REPLANTEO |  | EJECUCIÓN DEL CERRAMIENTO | COLOCACIÓN AISLAMIENTO |  | COMPROBACIÓN FINAL
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
Fases de ejecución con control obligatorio
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  |  | Firma y sello
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) (2): El tamaño depende de la dificultad de ejecución a determinar por la Dirección Facultativa Valores con carácter orientativo: dificultad media 400 m2 / 2 Comprobaciones, dificultad baja 600 m2 / 2 Comprobaciones
Casilla de verificación 2

## F20
Edificio: |  |  |  |  | Ref. catastral:
LG 14 | 3. Control de Ejecución | [5 empty] | 20
3.2.7 Carpintería exterior |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA |  |  | MEDICIÓN
UNIDAD DE INSPECCCIÓN: 50 unidades / 2 C (2)
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN |  | (1) | PREPARACIÓN DEL HUECO | FIJACIÓN | SELLADO Y PRECAUCIONES |  | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
Fases de ejecución con control obligatorio
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  | Sello y firma
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) (2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C)
Casilla de verificación 2
Casilla de verificación 2

## F21
Edificio: | [5 empty] | Ref. catastral:
LG 14 | 3. Control de Ejecución | [6 empty] | 21
3.2.8 Persianas y cierres |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA |  |  |  | MEDICIÓN
UNIDAD DE INSPECCCIÓN: 50 unidades / 2 C (2)
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN |  | (1) | DISPOSICIÓN Y FIJACIÓN |  | COMPROBACIÓN FINAL |  |  | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
Fases de ejecución con control obligatorio
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  | Sello y firma
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) (2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C)
Casilla de verificación 2

## F22
Edificio: | [6 empty] | Ref. catastral:
LG 14 |  | 3. Control de Ejecución | [6 empty] | 22
3.2.9 Defensas exteriores |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA |  |  |  | MEDICIÓN
UNIDAD DE INSPECCCIÓN: 30 unidades / 2 C (2)
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN |  |  | (1) | DISPOSICIÓN Y FIJACIÓN (ALTURA) |  | PROTECCIÓN Y ACABADO |  |  | COMPROBACIÓN FINAL
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
Fases de ejecución con control obligatorio
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  |  | Sello y firma
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) (2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C)
Casilla de verificación 2

## F23
Edificio: | [6 empty] | Ref. catastral:
LG 14 |  | 3. Control de Ejecución | [7 empty] | 23
3.2.10 Tejados |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA |  |  |  |  | MEDICIÓN
UNIDAD DE INSPECCCION: 400 m² / 2 C (2)
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN |  |  | (1) | FORMACIÓN DE FALDONES |  | AISLAMIENTO TÉRMICO | LIMAS Y CANALONES PUNTOS SINGULARES | BASE DE LA COBERTURA. IMPERMEABI- LIZACIÓN |  | COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS DE LA COBERTURA
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
Fases de ejecución con control obligatorio
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  |  | Sello y firma
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) (2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C)
Casilla de verificación 2

## F24
Edificio: | [6 empty] | Ref. catastral:
LG 14 |  | 3. Control de Ejecución | [7 empty] | 24
3.2.11 Cubiertas planas |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA |  |  |  |  | MEDICIÓN
UNIDAD DE INSPECCCIÓN: 400 m² /4 C (2)
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN |  |  | (1) | SOPORTE DE IMPERMEA- BILIZACIÓN Y SU PREPARACIÓN |  | EJECUCIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN | ELEMENTOS SINGULARES DE CUBIERTA | AISLAMIENTO TERMICO |  | TERMINACIÓN DE LA CUBIERTA
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
Fases de ejecución con control obligatorio
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  |  | Sello y firma
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) (2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C)
Casilla de verificación 2
Casilla de verificación 2

## F25
Edificio: | [6 empty] | Ref. catastral:
LG 14 |  | 3. Control de Ejecución | [6 empty] | 25
3.2.12 Tabiquería |  | TIPO DE TABIQUE |  | UNIDAD INSPECCIÓN |  |  | MEDICIÓN | Nº UDS.INSP
|  | Interior Vivienda |  | Cada 4 viviendas / 2C (2)
|  | Entre viviendas o entre viviendas, zonas comunes y zonas de actividad o de Instalaciones |  | Por planta / 2C (2)
|  | Otros edificios |  | A determinar D.F.
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN |  |  | (1) | REPLANTEO |  | EJECUCIÓN DEL TABIQUE |  |  | COMPROBACIÓN FINAL
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
Fases de ejecución con control obligatorio
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  |  | Sello y firma
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) (2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C)
Casilla de verificación 2

## F26
Edificio: |  |  |  |  | Ref. catastral:
LG 14 | 3. Control de Ejecución | [5 empty] | 26
3.2.13 Carpintería interior |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA |  |  |  | MEDICIÓN
UNIDAD DE INSPECCCIÓN: 50 unidades /2 C (2)
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN |  | (1) | FIJACIÓN Y COLOCACIÓN | COMPROBACIÓN ACABADOS | MECANISMOS DE CIERRE | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  | Sello y firma
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) (2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C)

## F27
Edificio: |  |  |  |  | Ref. catastral:
LG 14 | 3. Control de Ejecución | [9 empty] | 27
3.2.14 REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y TECHOS
|  | TIPO DE REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | UD. INSPECCIÓN |  | MEDICIÓN |  | Nº UDS. INSPECCIÓN
Revestimientos en exteriores y zonas comunes |  | 1. ENFOSCADOS | ENFOSCADOS |  |  |  | 300 m2 /2C (2)
|  | 2. APLACADOS DE PIEDRA | APLACADOS DE PIEDRA |  |  |  | 200 m2 /2C (2)
|  | 3. TECHOS DE PLACAS | TECHOS DE PLACAS |  |  |  | 100 m2 /2C (2)
|  | 4. PINTURAS | PINTURAS |  |  |  | 300 m2 /2C (2)
|  | 5. ALICATADOS | ALICATADOS |  |  |  | 200 m2 /2C (2)
|  | 6. OTROS | OTROS |  |  |  | A determinar por Dirección Facultativa
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN | [5 empty] | (1) | COMPROBACION DEL SOPORTE | EJECUCIÓN |  | COMPROBACIÓN FINAL
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
Tipo de revestimiento con control obligatorio
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  | Sello y firma
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) (2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C)
Casilla de verificación
Casilla de verificación
Casilla de verificación

## F28
Edificio: | [6 empty] | Ref. catastral:
LG 14 | 3. Control de Ejecución | [8 empty] | 28
Revestimientos interiores UNIDAD E INSPECCIÓN: 4 viviendas o 600 m² en otros edificios |  |  | ENFOSCADOS PINTURAS |  | TECHOS DE PLACAS |  | APLACADOS ALICATADOS |  | OTROS
IDENTIFICACIÓN UNIDAD |  | PUNTOS OBSERVACIÓN | A | R | A | R | A | R | A | R
COM. SOPORTE
EJECUCIÓN
COMPR. FINAL
COM. SOPORTE
EJECUCIÓN
COMPR. FINAL
COM. SOPORTE
EJECUCIÓN
COMPR. FINAL
COM. SOPORTE
EJECUCIÓN
COMPR. FINAL
COM. SOPORTE
EJECUCIÓN
COMPR. FINAL
COM. SOPORTE
EJECUCIÓN
COMPR. FINAL
COM. SOPORTE
EJECUCIÓN
COMPR. FINAL
COM. SOPORTE
EJECUCIÓN
COMPR. FINAL
COM. SOPORTE
EJECUCIÓN
COMPR. FINAL
COM. SOPORTE
EJECUCIÓN
COMPR. FINAL
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  |  | Sello y firma
Fechas de aceptación (A) o rechazo (R)

## F29
Edificio: | [5 empty] | Ref. catastral:
LG 14 |  | 3. Control de Ejecución | [6 empty] | 29
3.2.15 REVESTIMIENTOS DE SUELOS
Pavimentos de zonas comunes |  | TIPO DE PAVIMENTO |  |  | UD. INSPECCIÓN |  | MEDICIÓN |  | Nº UDS. INSPECCION
|  | BALDOSA DE CEMENTO |  |  | 200 m² / 2 C
|  | BALDOSA CERÁMICA |  |  | 200 m² / 2 C
|  | BALDOSA DE PIEDRA |  |  | 200 m² / 2C
|  | PAVIMENTO CONTINUO (Hormigón) |  |  | 400 m² / 2C
|  | PAVIMENTO FLEXIBLE |  |  | 200 m² / 2C
|  | PARQUET |  |  | 200 m² / 2C
|  | OTROS |  |  | A determinar por la Dirección Facultativa
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN |  |  |  | (1) | COMPROBACIÓN DEL SOPORTE | EJECUCIÓN |  | COMPROBACIÓN FINAL
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
Tipo de pavimento con control obligatorio
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  | Sello y firma
Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C)
Casilla de verificación
Casilla de verificación

## F30
Edificio: | [6 empty] | Ref. catastral: |  |  |  |  | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio: | Ref. catastral: | Edificio:
LG 14 | 3. Control de Ejecución | [9 empty] | 30
Pavimentos de viviendas u otros recintos UNIDAD E INSPECCIÓN: 4 viviendas o 600 m² en otros edificios |  | BALDOSA DE CEMENTO |  | BALDOSA CERÁMICA |  | BALDOSA DE PIEDRA |  | PARQUET ENTARIMADO/ SUELO FLOTANTE (2) |  | OTRO TIPO
IDENTIFICACIÓN UNIDAD | PUNTOS OBSERVACIÓN | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R
COM. SOPORTE
EJECUCIÓN
COMPR. FINAL
COM. SOPORTE
EJECUCIÓN
COMPR. FINAL
COM. SOPORTE
EJECUCION
COMPR. FINAL
COM. SOPORTE
EJECUCIÓN
COMPR. FINAL
COM. SOPORTE
EJECUCIÓN
COMPR. FINAL
COM. SOPORTE
EJECUCIÓN
COMPR. FINAL
COM. SOPORTE
EJECUCIÓN
COMPR. FINAL
COM. SOPORTE
EJECUCIÓN
COMPR. FINAL
COM. SOPORTE
EJECUCIÓN
COMPR. FINAL
COM. SOPORTE
EJECUCIÓN
COMPR. FINAL
Tipo de pavimento con control obligatorio
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  |  | Sello y firma
Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) (2): En uso de suelo flotante, deberá controlarse su ejecución y además los del correspondiente pavimento
Casilla de verificación
Casilla de verificación

## F31
Edificio: | [6 empty] | Ref. catastral:
LG 14 |  | 3. Control de Ejecución | [6 empty] | 31
3.3 Instalaciones
3.3.1 Instalación de fontanería
Instalación general del edificio |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cada elemento
IDENTIFICACIÓN |  |  |  | ACOMETIDA |  | TUBO DE ALIMENTACIÓN | GRUPO DE PRESIÓN | BATERÍA DE CONTADORES | DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN
A
R
A
R
A
R
OBSERVACIONES:
Instalaciones particulares |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
UNIDAD DE INSPECCIÓN: 4 viviendas o 600 m2 en otros edificios
IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN |  |  | (1) | MONTANTE Y DERIVACIÓN PARTICULAR |  | GRIFERÍA Y APARATOS SANITARIOS |  | ELEMENTO PRODUCTOR DE ACS
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  |  | Sello y firma
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R)

## F32
Edificio: |  |  |  |  | Ref. catastral:
LG 14 | 3. Control de Ejecución |  |  |  |  | 32
3.3.2 Instalación de saneamiento
Red horizontal |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cada colector
IDENTIFICACIÓN |  | (1) | POZOS REGISTRO Y ARQUETAS | COLECTORES ENTERRADOS | COLECTORES SUSPENDIDOS
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN
A
R
A
R
A
R
A
R
OBSERVACIONES:
Red de desagües |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
UNIDAD DE INSPECCION: cada bajante.
IDENTIFICACIÓN |  | (1) | DESAGÜE APARATOS | SUMIDEROS | BAJANTES
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
Partes de la instalación con control obligatorio
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  | Sello y firma
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R)
Casilla de verificación
Casilla de verificación

## F33
Edificio: | [5 empty] | Ref. catastral:
LG 14 | 3. Control de Ejecución | [6 empty] | 33
3.3.3 Instalación de electricidad y puesta a tierra
Instalación general del edificio |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
UNIDAD DE INSPECCION: Cada elemento
IDENTIFICACIÓN |  | (1) | CAJA GENER. PROTECCIÓN y LÍNEA REPARTO | CUARTO DE CONTADORES | CANALIZACIÓN DERIVACIONES INDIVIDUALES | CANALIZACIÓN SERVICIOS GENERALES | LÍNEA DE PUESTA TIERRA | COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN
A
R
A
R
A
R
OBSERVACIONES:
Instalación interior a las viviendas o recintos |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
UNIDAD DE INSPECCION: Cada 4 viviendas o recintos de hasta 600m2
IDENTIFICACIÓN |  | (1) | CUADRO GENERAL DISTRIBUCIÓN | INSTALACIÓN VIVIENDA O RECINTO | CAJAS DERIVACIÓN | MECANISMOS |  | COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  |  | Sello y firma
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R)

## F34
Edificio: | [5 empty] | Ref. catastral:
LG 14 | 3. Control de Ejecución | [6 empty] | 34
3.3.4 Instalación de ventilación
Conducciones verticales |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
UNIDAD DE INSPECCION: Cada conducto o conjunto de conductos
IDENTIFICACIÓN |  | (1) | DISPOSICIÓN |  | APLOMADO | SUSTENTACIÓN | AISLAMIENTO | ASPIRADOR HIBRIDO / MECÁNICO
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
OBSERVACIONES:
Conexiones individuales |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
UNIDAD DE INSPECCIÓN: 4 viviendas o recintos de hasta 600 m2
IDENTIFICACIÓN |  | (1) | CONDUCTOS DERIVACIONES |  | REJILLAS |  |  | COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
Fases de ejecución con control obligatorio
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  | Sello y firma
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R)
Casilla de verificación
Casilla de verificación
Casilla de verificación

## F35
Edificio: | [5 empty] | Ref. catastral:
LG 14 | 3. Control de Ejecución | [6 empty] | 35
3.3.5 Instalación de gas
Instalación general |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cada montante
IDENTIFICACIÓN |  | (1) | ACOMETIDA |  | MONTANTE | PASATUBOS | LLAVES DE PASO | COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN
A
R
A
R
A
R
OBSERVACIONES:
Derivaciones individuales |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cada 4 viviendas o recintos de hasta 600 m2
IDENTIFICACIÓN |  | (1) | CONDUCTOS |  | MANGUITOS PASAMUROS | LLAVES DE PASO | CALENTADOR CONDUCTO EVACUACIÓN | REJILLAS
DESIGNACIÓN | LOCALIZACIÓN
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  | Sello y firma
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R)

## F36
Edificio: |  |  |  |  | Ref. catastral:
LG 14 | 4. Pruebas de Servicio | [5 empty] | 36
JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE LAS PRUEBAS DE SERVICIO
4.1 Pruebas de servicio determinadas por la aplicación del factor de riesgo dimensional del edificio, según la tabla siguiente:
| Factor de riesgo dimensional |  |  | Prueba / Modalidad de prueba |  | Tamaño de referencia de la unidad de inspección (UI) | Muestreo
| 1 | 2 | 3
Estanquidad de cubiertas planas de edificios (PSC) | ■ | ■ | ■ | Inundación de la cubierta o, en su caso, riego o combinación de ambas modalidades |  | 400 m2 o fracción | 100% UI
Estanquidad de fachadas de edificios (PSF) |  |  | ■ | Riego fachadas |  | Cada tipología de fachada | 100% UI (1)
Red interior de suministro de agua (PSA) |  | ■ | ■ | Prueba parcial de resistencia mecánica y estanquidad |  | Instalación general | 100% UI
[6 empty] | Tipo de vivienda hasta un máximo de 4 viviendas iguales. En otros edificios: hasta 600 m2 o lo que determine la D. F. | 25% UI (2)
|  |  |  | Prueba final de funcionamiento de instalaciones generales y particulares en condiciones de simultaneidad |  | Cada tipología de instalación particular con la instalación general de la que depende | 100% UI (3)
Redes de evacuación de agua (PSS) |  | ■ | ■ | Prueba parcial enterrada (4) | Prueba hidráulica | Cada ramificación desde conexión a la red general | 50% UI
|  |  |  | Prueba final pluviales |  | Igual que prueba de estanquidad cubierta | 100% UI
|  |  |  | Prueba final residuales |  | Cada ramificación desde la conexión a la red general | 50% UI
|  |  |  | Prueba final cierres hidráulicos (red de residuales) | Prueba de humo | Ramificaciones desde colector horizontal < 100m | 50% UI
■ Prueba de carácter obligatorio
(1) En el caso de que la prueba no incluya un hueco de fachada con la carpintería instalada, se realizará adicionalmente una prueba de estanquidad al agua de ventanas según el método definido en la norma UNE 85247. (2) La prueba ha de realizarse en al menos una vivienda de cada unidad de inspección que se prueba. (3) Se consideran distintas tipologías las instalaciones particulares con distinto grupo de presión, las instalaciones con suministro directo, las instalaciones con distintos materiales de canalización, etc. En el caso de viviendas, la prueba ha de realizarse en al menos una vivienda por tipología, en la más desfavorable. (4) De aplicación cuando la ramificación desde la conexión a la red general disponga de más de una arqueta o pozo de registro. OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Firma

## F37
Edificio: |  |  |  |  | Ref. catastral:
LG 14 | 4. Pruebas de Servicio | [6 empty] | 37
4.2 PRUEBAS DE SERVICIO CUBIERTAS (PSC) según DRC05/09
Unidad de inspección: conforme a DRC05/09
Tipo de prueba | Localización de la cubierta | Tipo de cubierta | m² cubierta ensayada | m² cubierta ensayada | Fecha prueba |  | Código acta | Fecha Aceptación
OBSERVACIONES:
4.3 PRUEBAS DE SERVICIO ESTANQUIDAD DE FACHADAS (PSF) según DRC 06/09
Unidad de inspección: conforme a DRC 06/09
Tipo de prueba | Fachadas y/o ventana (tipo y localización) |  | Grado de impermeabilidad CTE HS1 |  | Fecha prueba |  | Código acta | Fecha Aceptación
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  | LABORATORIO: |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  | Sello y firma |  |  |  | Sello y firma

## F38
Edificio: | [7 empty] | Ref. catastral:
LG 14 |  | 4. Pruebas de Servicio | [9 empty] | 38
4.4 PRUEBAS DE SERVICIO RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA (PSA) según DRC 07/09
Tipo de prueba |  | UNIDADES DE INSPECCION (U.I.)
|  | CRITERIO |  |  |  | TIPO |  |  | Nº DE U.I.TOTAL |  | Nº U.I. COMPROBADAS
Parcial de resistencia mecánica y estanquidad |  | Instalación general (Muestreo 100%)
Instalación particular: por cada tipo de vivienda hasta un máximo de 4 viviendas iguales (Muestreo 25%)
Final de funcionamiento de instalaciones generales y particulares en condiciones de simultaneidad |  | Cada tipología de instalación particular con la instalación general de la que depende (Muestreo 100%)
IDENTIFICACION UDS. DE INSPECCION COMPROBADAS |  |  |  |  | FECHA PRUEBA |  |  | CÓDIGO ACTA |  | FECHA ACEPTACIÓN
TIPO DE PRUEBA | DESIGNACIÓN |  | LOCALIZACIÓN Y TIPO DE INSTALACIÓN
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  | LABORATORIO: |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  | Sello y firma |  |  | Sello y firma

## F39
Edificio: | [5 empty] | Ref. catastral:
LG 14 |  | 4. Pruebas de Servicio | [5 empty] | 39
4.5 PRUEBAS DE SERVICIO REDES DE EVACUACIÓN DE AGUAS (PSS) según DRC 08/09
Tipo de prueba |  | UNIDADES DE INSPECCION (U.I.)
|  | CRITERIO |  |  |  |  | Nº DE U.I.TOTAL | U.I. COMPROBADAS
Parcial enterrada |  | Cada ramificación desde conexión a la red general. (Muestreo 50%) |  |  | residual
pluvial
Final de pluviales |  | Igual que prueba de estanquidad de cubierta. (Muestreo 100%)
Final de residuales |  | Cada ramificación desde la conexión a la red general. (Muestreo 50%)
Final de cierres hidráulicos |  | Ramificaciones desde colector horizontal <100m (Muestreo 50%)
IDENTIFICACION UDS. DE INSPECCIÓN COMPROBADAS |  |  |  |  | FECHA PRUEBA |  | CÓDIGO ACTA | FECHA ACEPTACIÓN
TIPO PRUEBA | DESIGNACIÓN |  | LOCALIZACIÓN Y TIPO DE RED
OBSERVACIONES:
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: |  |  |  | LABORATORIO: |  | EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma |  |  |  | Sello y firma |  | Sello y firma

## Notas
Edificio: |  | Ref. catastral:
LG 14 | Relación de notas en los impresos
Impreso 1 (*) La identificación del grupo de ensayos en los que actúa el laboratorio (geotecnia, viales, pruebas de servicio, hormigón estructural, acero estructural, obras de albañilería) o, en su caso, del campo de actuación de la asistencia técnica de la entidad de control, se realizará de acuerdo con el RD 410/2010, de 31 de marzo. Impresos 2 a 5 (1): Rellenar las casillas con el valor especificado en el plan de control del proyecto. (2): Indicar el o los documentos de suministro utilizados para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Rellenar las casillas con la reseña de las siglas siguientes según proceda: Declaración de prestaciones del Marcado CE (CE); hoja de suministro (HS); certificado de garantía (CG); certificado de suministro (CS); en otro caso se identificará en el campo de Observaciones el documento utilizado. (3): En el caso de control mediante distintivo, indicar el distintivo que ostente el producto. (4): En el caso de realización de ensayos de recepción, rellenar la casilla con SI y adjuntar las actas de ensayo. Impreso 6 (1) Criterios de aceptación: según art. 86.5.4.3, tabla 86.5.4.3.a de la Instrucción EHE-08. (2) La conformidad del lote se referirá a las características de resistencia, docilidad y durabilidad. NOTA: El resultado de la función de aceptación del lote se ha de reseñar en la primera fila. Se ha de redondear a un decimal. Impreso 7 (1): Criterio de aceptación para N ≤ 20: X(1) = fc,real ≥ fck; para N > 20: X(0.05 N) = fc,real ≥ fck (2) La conformidad del hormigón del elemento estructural se referirá a las características de resistencia, docilidad y durabilidad. Impreso 8 (1): El hormigón suministrado deberá disponer de distintivo de calidad oficialmente reconocido, la vigencia del distintivo y del reconocimiento se mantendrá durante la totalidad del periodo de suministro a la obra. Impreso 9 (1) Indicar la decisión adoptada: Impreso 14 (1): Frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08. (2): Fechas de aceptación (A) o rechazo(R) (3): En su caso, daños a colindantes; compactación del terreno; en su caso, eliminación del agua; hormigón de limpieza, espesor. (4): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras mediante atado o soldadura, geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados. (5): Incluye: Vertido y puesta en obra del hormigón, ejecución de juntas de hormigonado y curado del hormigón. Impreso 15 (1): Frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08. (2): Fechas de aceptación (A) o rechazo(R) (3): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras mediante atado o soldadura, geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados. (4): Incluye: Vertido y puesta en obra del hormigón, ejecución de juntas de hormigonado y curado del hormigón. (5): Se comprobará que el descabezado del hormigón de los pilotes no provoca daños ni en el pilote, ni en las armaduras de anclaje cuyas longitudes deberán ser conformes con lo indicado en el proyecto. El control de los encepados se realizará según lo indicado para cimentación superficial. Impresos 16 a 35 (1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) Impreso 16 (2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C) Impresos 17 y 18 (2): Frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08. (3): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras mediante atado o soldadura, geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados. Impreso 19 (2): El tamaño depende de la dificultad de ejecución a determinar por la Dirección Facultativa Valores con carácter orientativo: dificultad media 400 m² / 2 Comprobaciones, dificultad baja 600 m² / 2 Comprobaciones Impresos 20 a 27, y 29 (2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C) Impreso 30 (2): En uso de suelo flotante, deberá controlarse su ejecución y además los del correspondiente pavimento

## Desplegables
2.1 Aislantes térmicos y acústicos
| 2.1.a): REFERENCIA |  |  | 2.1.b): ELEMENTO |  | 2.1.c): CARACTERÍSTICA EXIGIDA |  |  | (Cond. a producto) |  |  | (0 = carácter | En los que no pongo nada = 12 caracteres)
1 | MW | , lana mineral (lana de roca / lana de vidrio) |  | FJ | , forjado | Resistencia térmica (m2∙K/ W) |  |  | 1 a 11, 20 | 0,00
2 | EPS | , poliestireno expandido |  | QB | , cubierta | Espesor (m) |  |  | 1 a 11, 20 | 0,000
3 | XPS | , poliestireno extruido |  | FC | , fachada | Conductividad térmica (W/m K) |  |  | 1 a 11, 20 | 0,000
4 | PUR | , poliuretano (espuma rígida de) |  | PT | , particiones | Resistencia al flujo del aire (kPa·s/m2) |  |  | 1,7,10 | 00 | 5≤r≤40
5 | FV | , espuma fenólica |  | CT | , cerramientos contra el terreno | No hidrófilo |  |  | 1 a 11 | SI / -
6 | CGT | , vidrio celular |  | MC | , muro cortina | Rigidez dinámica (MN/m3) |  |  | 1,13,14,15 | 000 | <000
7 | WW | , lana de madera (virutas de) |  | OT | , otro (reseñar en observaciones) | Resistencia a compresión (kPa) |  |  | 1,2,3 | 000,0
8 | EPB | , perlita expandida |  |  |  | Reacción al fuego (euroclase) |  |  | 1 a 15, 20 | 000000000000
9 | ICB | , corcho expandido |  | 1.1.A)Identificación y descripción del edificio |  | Otra (reseñar en observaciones)
10 | WF | , fibra de madera |  | Nueva
12 | PIR | , poliisocianurato (espuma de) |  | Rehabilitación |  | 2.1.D y 2.2.D): DOCUMENTAL |  |  | 2.1.E) y 2.2.D): DISTINTIVO DE CALIDAD |  |  |  | 2.1.F) y 2.2.F): ENSAYOS
13 | PEF-R | , espuma de polietileno reticulado |  | 1.1.A)Identificación y descripción del edificio |  | CE | -CE Marcado |  | AENOR |  |  |  | SI | (Reseñar acta en observaciones)
14 | PEF-E | , espuma de polietileno expandido |  | Pruebas de servicio |  | CG | -CG Certificado de Garantía |  | KEYMARK |  |  |  | NO
15 | EEPS | , poliestireno expandido elastificado |  | Hormigón Estructural |  | HS | -HS Hoja de Suministro |  | OT | (Indicar aquí o en observaciones)
20 | Aex | , arcilla expandida |  | Acero Estructural |  | OT | , otros, reseñar en observaciones |  | 2.3 DISTINTIVO
11 | OT | , otro (reseñar en observaciones) |  | Obras de albañilería |  | CE+OT |  |  | AENOR
[6 empty] | CS |  |  | OT | (Indicar aquí o en observaciones)
2.2 Impermeabilizantes en la envolvente del edificio
| 2.2.a): REFERENCIA/TIPO/IDENTIFICACIÓN |  |  | 2.2.b): ELEMENTO |  | 2.2.c): CARACTERÍSTICA EXIGIDA
1 | Bm | , bituminosos, laminas con bit. modificados - monocapa |  | FJ | , forjado | masa nominal (kg/m2) |  |  | 1,2,7,8 | 0,0
2 | Bb | , láminas con bituminosos modificados - bicapa |  | QB | , cubierta | espesor efectivo (mm) |  |  | 3,4,5,6,8 | 0,0
3 | PVC-P | , láminas (sintéticas) policloruro de vinilo plastificado |  | FC | , fachada | estanquidad |  |  | 1 a 8 | Pasa / Estanco
4 | EPDM | , láminas de etileno propileno dieno monómero |  | CT | , cerramiento contra el terreno | flexibilidad a bajas temperaturas (ºC) |  |  | 1,2,6,8 | ≤ 00 / - 00
5 | Po | , poliolefinas |  | MC | , muro cortina | plegabilidad a baja temperatura (ºC) |  |  | 3,4,8 | ≤ 00 / - 00
6 | SIL | , aplicaciones líquidas |  | OT | , otro (reseñar en observaciones) | durabilidad: categoría de la vida de uso esperada |  |  | 6.8 | 00 años / W1 / W2 / W3
7 | Sp | , sistema de placas - piezas |  |  |  | resistencia a la carga estática (N) |  |  | 1,2,3,4,5,6,8 | ≥ 00
8 | OT | , otro (reseñar en observaciones) |  |  |  | resistencia a la penetración de raíces |  |  | 1,2,3,4,5,6,8 | Pasa / Apto
[6 empty] | resistencia al impacto (mm) |  |  | 1 a 8 | ≥ 0000
[6 empty] | resistencia de las juntas/solapes (N/50mm) |  |  | 1,2,3,4,5,8 | ≥ 000
[6 empty] | Otra (reseñar en observaciones) |  |  | 1 a 8 | 000000000000
2.3 Revestimientos para fachadas
| 2.3.a): REFERENCIA/TIPO/IDENTIFICACIÓN |  |  | 1.1.a): |  | 2.3.c): CARACTERÍSTICA EXIGIDA
1 | LCV | , ladrillos cara vista |  | Administrativo |  | resistencia normalizada a compresión |  | (N/mm2) | 1 | 00
2 | BCV | , bloques acabado visto |  | Sanitario |  | expansión por humedad (estabilidad dimensional) |  | (mm/m) | 1 | ≤ 0,00
3 | Bc | , revestimiento cerámico |  | Religioso |  | Succión, absorción de agua inicial |  | (g/(m2·s)) | 1 | ≤ 0,0
4 | Pn | , aplacado piedra natural |  | Vivienda o Alojamiento |  | absorción al agua a largo plazo por inmersión total |  | (%) | 1 | 00,0
5 | Pm | , chapas - paneles metálicos |  | Residencial Público |  | durabilidad frente al hielo/deshielo |  |  | 1 | F0 / F1 / F2
6 | Pc | , paneles - placas derivados cemento |  | Docente |  | resistencia a compresión |  | (N/mm2) | 2 | 00
7 | Tc | , tableros compactos / plástico |  | Cultural |  | estabilidad dimensional |  | (mm/m) | 2 | ≤ 0,0
8 | OT | , otro (reseñar en observaciones) |  | OT, (reseñarlo aquí) |  | carga de rotura a la flexión |  | (N) | 2 | ≤ 0,00
[6 empty] | carga de rotura mínima a flexión |  | (MPa) | 3 | ≥ 0000,0
[6 empty] | resistencia al anclaje |  | (N) | 3 | Cumple / -
[6 empty] | resistencia a la heladicidad |  | (%) | 4 | 00,00
[6 empty] | resistencia al impacto |  | (cm) | 4 | 0000,00
[6 empty] | resistencia a la tracción |  | (MPa) | 4 | 0,00
[6 empty] | reacción al fuego (Euroclase) |  |  | 4 | 000
[6 empty] | aislamiento frente al ruido aéreo |  | (dBA) | 5 | 0,00
[6 empty] | conductividad térmica |  | (W/m K) | 5 | 00
[6 empty] | aislamiento acústico aéreo |  | (dBA) | 5 | 0,000
[6 empty] | resistencia a la flexión |  | (N/mm2) | 5 | 0,000
[6 empty] | Otra (reseñar en observaciones) |  |  | 6 | 00
[6 empty] | Contenido de sales solubles activas (clase técnica) |  |  | 6 | 000
7
7
1 a 8
2.4 Productos para pavimentos interiores y exteriores
2.4.a): REFERENCIA/TIPO/IDENTIFICACIÓN |  |  |  | 2.4.b): ELEMENTO |  | 2.4.c): CARACTERÍSTICA EXIGIDA
1 | Bc | , baldosas cerámicas |  | FJ | , forjado | resistencia al deslizamiento |  | (clase) | 1,2,3,4,5,6,7,9
2 | Bt | , baldosas de terrazo |  | QB | , cubierta | durabilidad, resistencia al hielo y deshielo |  | (clase) | 1,4,5,9
3 | Ph | , piezas de hormigón |  | EX | , explanada | durabilidad, resistencia climática |  | (clase) | 2.3
4 | Pn | , piedra natural / aglomerada |  | OT | , otro (reseñar en observaciones) | resistencia a ciclos de hielo/deshielo |  |  |  | 0,0
5 | Hc | , hormigón continuo |  |  |  | absorción de agua |  | (%) | 1.4 | 0000
6 | Ma | , madera |  |  |  | carga de rotura a la flexión |  | (N/mm2) | 1
7 | Si | , sintéticos |  |  |  | resistencia química (clase) |  |  | 1 | 0,0
8 | Tx | , textiles |  |  |  | resistencia al desgaste |  | (Mpa) | 2 | ≤ 00
9 | OT | , otro (reseñar en observaciones) |  |  |  | resistencia al desgaste por abrasión |  | (mm) | 2 | 0
[6 empty] | resistencia climática |  |  | 3 | 00,0
[6 empty] | resistencia a la flexión |  | (MPa) | 3 | 00,0
[6 empty] | resistencia a la abrasión |  | (mm) | 4 | ≤ 00
[6 empty] | resistencia característica a flexotracción |  | (N/mm2) | 5 | 0,0
[6 empty] | reacción al fuego (Euroclase) |  |  | 6
[6 empty] | grupo de abrasión |  |  | 7
[6 empty] | Otro, (reseñar en observaciones) |  |  | 1 a 9
2.5 Carpinterías exteriores
2.5.a): REFERENCIA/TIPO/IDENTIFICACIÓN |  |  |  | 2.5.b): ELEMENTO |  | 2.5.c): CARACTERÍSTICA EXIGIDA
1 | Al | , aluminio |  | FC | , fachada | transmitancia térmica |  | (W/m2K) | 1 a 6 | 0,00
2 | Al_rpt |  |  | QB | , cubierta | permeabilidad al aire de la carpintería |  | (m3/h m2) | 1,2,3,4,6 | 00
3 | Al+Ma |  |  | OT | , otro (reseñar en observaciones) | índice global de reducción acústica |  | (dBA) | 1 a 6 | 00
4 | Ma | , madera |  |  |  | resistencia a la carga de viento |  | (Pa) | 1 a 6 | 000000
5 | PVC | , PVC |  |  |  | transmitancia térmica del vidrio |  | (W/m2K) | 1 a 6 | 0,00
6 | Ac | , acero |  |  |  | transmitancia térmica del marco |  | (W/m2K) | 1 a 6 | 0,00
7 | vdr | , vidrio |  |  |  | factor solar del acristalamiento |  |  | 1 a 6 | 0,00
8 | OT | , otro (reseñar en observaciones) |  |  |  | absortividad del marco |  |  | 1,2,3,4,6 | 0,00
[6 empty] | Otro, (reseñar en observaciones) |  |  | 1 a 6
2.6 Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos
2.6.a): REFERENCIA/TIPO/IDENTIFICACIÓN |  |  |  | 2.6.b): ELEMENTO |  | 2.6.c): CARACTERÍSTICA EXIGIDA
1 | MJ | , mort. juntas entre piezas HP de FC |  | FJ | , forjado | designación y descripción del adh. cem./mort. |  |  | 1 a 7
2 | MR | , mort. revest. exteriores a HP de FC |  | QB | , cubierta | resistencia a compresión |  | (N/mm2) | 1.4 | 00,00
3 | MN | , mort. revest. intermedios HP de FC |  | FC | , fachada | absorción de agua |  | (kg/m2·min0.5) | 1,2,3 | 0,00
4 | MS | , mort. agarre baldosas revest. suelos |  | PT | , particiones | Otra (reseñar en observaciones) |  |  | 1 a 7
5 | MP | , mort. agarre baldosas revest. paredes |  | CT | , cerramientos contra el terreno
6 | AC | , adh. cer. revest. suelos y paredes |  | OT | , otro (reseñar en observaciones)
7 | OT | , otro (reseñar en observaciones)
2.9 Control documental y experimental del hormigón según EHE-08
2.9.a – 2.9.2.a – 2.9.3.b): TIPO DE HORMIGÓN EN OBRA |  |  |  | 2.9.b): TIPIFICACIÓN |  | 2.9.c) MODALIDAD DE CONTROL
1 | A | Tipo de hormigón en obra |  | -Formulario (T-R/C/TM/A): T = HA, HM, HP. R = 20,25,30, 35, 40,45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 C = S, P, B, F, L. TM = en mm. A = I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc, IV, Qa, Qb, Qc, H, F, E Submit = RESULT (T-R/C/TM/A) |  | Estadístico
2 | B |  |  |  |  | 100% |  |  | 2.9.4Decisiones derivadas de control de la resistencia del hormigón
3 | C |  |  |  |  | Indirecto |  |  | 1.Cimentación
4 | D | [7 empty] | 2.Muros
5 | E | [7 empty] | 3.Pilares
6 | F | [7 empty] | 4.Forjados y vigas
7 | G
8 | H
9 | I
10 | J
11 | K
12 | L
13 | M
14 | N
15 | O
2.9.1 – 2.9.2.b – 2.9.3.b): Control estadístico de la resistencia.
-Elemento estructural
1.Cimentación
2.Muros
3.Pilares
4.Forjados y vigas
2.13.1.c
- Ø mm:
2.11.1 y 2.13.1Control documental del suministro. | [8 empty] | 6mm
2.11.1 a y 2.13.1b designación acero (tipo) |  |  |  | 2.11.1.f |  |  |  |  | 8mm |  | 2.11.1e |  |  | 2.13.2.a
| Designación acero |  |  | - Fabricante/marca comercial |  |  |  |  | 10mm |  | Certificado de garantía |  |  | - Entidad de certificación:
| B 400 S |  |  | ARCELORMITTAL GUIPUZKOA, S.L.U (ZUMARRAGA). |  |  | - ARCELORMITTAL GUIPUZKOA, S.L.U (ZUMARRAGA). |  | 12mm |  | SI |  |  | AENOR | Marca AENOR de acero para armaduras pasivas
| B 500 S |  |  | ARCELORMITTAL ZARAGOZA, S.A. |  |  | - ARCELORMITTAL ZARAGOZA, S.A. |  | 14mm |  | NO |  |  | AW CERTIFICACIÓN
| B 400 SD |  |  | BES – BRANDENBURGER ELEKTROSTAHLWERKE GMBH |  |  | - BES – BRANDENBURGER ELEKTROSTAHLWERKE GMBH |  | 16mm |  |  |  |  | Otra | (indicar nombre)
| B 500 SD |  |  | CELSA – COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L. |  |  | - CELSA – COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L. |  | 20mm |  | 2.11.1.f
|  |  |  | CELSA ATLANTIC, S.L. (LARACHA). |  |  | - CELSA ATLANTIC, S.L. (LARACHA). |  | 25mm |  | Certificado de adherencia: |  |  | Ficha 6 2,9
|  |  |  | CORRUGADOS GETAFE, S.L. |  |  | - CORRUGADOS GETAFE, S.L. |  | 32mm |  | SI |  |  | AENOR
|  |  |  | MEGASA SIDERÚRGICA, S.L. |  |  | - MEGASA SIDERÚRGICA, S.L. |  | 40mm |  | NO |  |  | A+ LGAI
|  |  |  | NERVACERO, S.A. |  |  | - NERVACERO, S.A. |  | 2.13.1.d |  |  |  |  | AW CERT
|  |  |  | S.N. MAIA, SIDERURGIA NACIONAL, S.A. |  |  | - S.N. MAIA, SIDERURGIA NACIONAL, S.A. |  | Forma de suministro |  |  |  |  | BVC
|  |  |  | S.N. SEIXAL, SIDERURGIA NACIONAL, S.A. |  |  | - S.N. SEIXAL, SIDERURGIA NACIONAL, S.A. |  | Barra recta. |  |  |  |  | Otra
|  |  |  | SIDERÚRGICA SEVILLANA, S.A. |  |  | - SIDERÚRGICA SEVILLANA, S.A. |  | Rollo.
Ficha 12
AENOR
2.12.1.a |  |  |  | 2.12.1.e |  | 2.11.1.f | [7 empty] | A+
| - Designación Armaduras normalizadas: - Tipos malla electrosoldada: ME 400 T, ME 500 T, ME 400 S, ME 400 SD, ME 500 S, ME 500 SD. - Tipos armaduras básicas electrosoldadas en celosía: AB 400 T, AB 500 T, AB 400 S, AB 400 SD, AB 500 S, AB 500 SD. |  |  | Fabricante/marca comercial: |  | Hoja de suministro |  |  | 2.13.1.c |  |  | 2.13.1.d |  | AW CERT
|  |  |  | A.G. FERRO-MALLAS, S.L. |  | SI |  |  | - Ø de barra recta, mm: |  |  | Ø de rollo enderezado, mm: |  | Otra
|  |  |  | ACEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. |  | NO |  |  | 12mm |  |  | 6mm
|  |  |  | CORRUGADOS LASAO, S.L. |  |  |  |  | 14mm |  |  | 8mm
|  |  |  | INDUSTRIAL DE ARMADURAS OMNIA, S.L. |  | 2.12.3.a): |  |  | 16mm |  |  | 10mm
|  |  |  | MEGAMALLA, S.L. |  | - Serie: |  |  | 20mm |  |  | 12mm
|  |  |  | SNTRANSFORMADOS, S.A. |  | Fina | (Ø: 6, 8 y 10 mm). |  | 25mm |  |  | 14mm
|  |  |  | TRANSFORMADOS HUEVAR, S.A. |  | Media | (Ø: 12, 16 y 20 mm). |  | 32mm |  |  | 16mm
|  |  |  | OT |  | Gruesa | (Ø: 25, 32 y 40 mm). |  | 40mm |  |  | 20mm
2.13.1.a |  |  |  | 2.13.3.e
| Proceso de armado |  |  |  | Ensayos de adherencia y tracción:
| Por atado |  |  |  | SI
| Por soldadura |  |  |  | NO
2.213.3.f
Ensayos de tracción y doblado-desdoblado o doblado simple:
|  |  |  | SI |  | 3.1) |  | 3.2) |  |  | 3.1.D) | 3.1.S) | 3.1.G) | 3.1.A) | 3.1.C) | 3.1.V)
|  |  |  | NO |  |  |  | Normal |  |  | D1 | S1 | G1 | A1 | C1 | V1
[6 empty] | √ |  | Intenso |  |  | D2 | S2 | G2 | A2 | C2 | V2
[11 empty] | D3 | S3 | G3
3.2.12.a
-TIPO DE TABIQUE
Interior vivienda
Entre viviendas, zonas comunes y zonas de actividad o de Instalaciones
Otros edificios
3.2.12.a
-UNIDAD INSPECCIÓN
Cada 4 viviendas / 2C
Por planta / 2C
| (3) | A determinar por la Dirección Facultativa
3.2.14.a |  |  |  | 3.2.14.b) |  | 3.2.14.a2
| TIPO DE REVESTIMIENTOS |  |  | UD. INSPECCION |  | ■
| 1, ENFOSCADOS |  |  | 300 m2 /2C (2) |  | √
| 2, APLACADOS DE PIEDRA |  |  | 200 m2 /2C(2) |  | □
| 3, TECHOS DE PLACAS |  |  | 100 m2 /2C(2)
| 4, PINTURAS |  |  | 300 m2 /2C(2)
| 5, ALICATADOS |  |  | 200 m2 /2C(2)
| 6, OTROS |  |  | (3)
3.2.15.a) |  |  |  | 3.2.15.b)
| TIPO DE PAVIMENTO |  |  | UD. INSPECCION
| BALDOSA DE CEMENTO |  |  | 200 m² / 2 C
| BALDOSA CERAMICA |  |  | 200 m² / 2 C
| BALDOSA DE PIEDRA |  |  | 200 m² / 2C
| PAVIMENTO CONTINUO (Hormigón) |  |  | 400 m² / 2C
| PAVIMENTO FLEXIBLE, |  |  | 200 m² / 2C
| PARQUET |  |  | 200 m² / 2C
| OTROS |  |  | (3)
4.2.a)
|  |  |  | TIPO DE PRUEBA |  | 4.2.b):
|  |  |  | IC | -IC, Inundación de cubierta. | -Tipo de cubierta:
|  |  |  | RC | -RC, Riego como complemento de la inundación de la cubierta. | Plana | -CP, Cubierta plana.
|  |  |  | RE | -RE, Riego como exclusivo de prueba de la cubierta. | Inclinada | -CV, Cubierta inclinada.
|  |  |  | OP | -OP, Otras pruebas | Mixta | CPV, Cubierta plana+inclinada
|  |  | 4.3.a): |  |  | 4.3.b):
|  |  |  | Muros | - M, Muros. | 1
|  |  |  | Huecos | - H, Huecos. | 2
|  |  |  | Muros+Huecos | - MH, Muros+Huecos. | 3
2.12.1.a | [5 empty] | 4
ME 400 T
ME 500 T
ME 400 S
| ME 400 SD |  |  | 2.13.3.a
| ME 500 S |  |  | CIMIENTACIÓN
| ME 500 SD |  |  | MURO
| AB 400 T |  |  | Estr.vig,fj y pilare
AB 500 T
AB 400 S
AB 400 SD
AB 500 S
AB 500 SD

## Auxiliar
F1 | S2 | C5 | C5 |  | S5 | M5 |  | C7 |  | H7 |  | M7 |  | A9:Q11 |  | C16 |  | N16 | S16 |  | C17 |  | J17 | N17 | S17 | C19 | N19 | S19 | C20 | J20 | N20 | S20 | C21 | N21 | S21 | C22 | J22 | N22 | S22 | C24 | N24 | S24 | C25 | J25 | N25 | S25 | C26 | N26 | S26 | C27 | J27 | N27 | S27 | C29:C31 | I29:I31 | O29:031 | C33:C35 | I33_I35 | P33:P35 | C37 | I37 | P37 | A39 | EMPRESA PROMOTORA: | J39 | DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:
F2 | AG2 | A6 | M5:Z5 |  | A6:AG13 | A14 | OBSERVACIONES: | M17:Z17 |  | A18:AG25 |  | A26 | OBSERVACIONES: | A28 |  | S28
F3 | AG2 | A6 | M5:Z5 |  | A6:AG13 | A14 | OBSERVACIONES: | M17:Z17 |  | A18:AG25 |  | A26 | OBSERVACIONES: | A28 |  | S28
F4 | AG2 | A6 | M5:Z5 |  | A6:AG13 | A14 | OBSERVACIONES: | M17:Z17 |  | A18:AG25 |  | A26 | OBSERVACIONES: | A28 |  | S28
F5 | AG2 | A6 | M5:Z5 |  | A6:AG13 | A14 | OBSERVACIONES: | M17:Z17 |  | A18:AG25 |  | A26 | OBSERVACIONES: | A28 |  | S28
F6 | U2 | A6 | A6:U8 |  | A14:U34 | A35 | OBSERVACIONES: | A37 |  | H37 |  | Q37
F7 | K2 | A7 | A7:K31 |  |  | A32 | OBSERVACIONES: | A34 |  | D34 |  | H34
F8 | M2 | A6 | A6:C31 |  | F6:M31 | A32 | OBSERVACIONES: | A34 |  | E34 |  | J34
F9 | P2 | A6 | A6:C21 |  |  | M6 | OBSERVACIONES: | A25:G30 |  | A34:P35 |  | A38 |  | F38 |  | K38
F10 | AB2 | G7 | G7:AD15 |  | G17:AD19 | G21:AD24 |  | G26:AD27 |  | A29 | OBSERVACIONES: | A31 |  | K31 |  | U31
F11 | AB2 | G6 | G6:AD13 |  | G15:AD17 | G19:AD24 |  | G26:AD27 |  | A29 | OBSERVACIONES: | A31 |  | K31 |  | U31
F12 | AB2 | G6 | G6:AD12 |  | G14:AD16 | A21:AD26 |  | G29:AD31 |  | A30 | OBSERVACIONES: | A32 |  | K32 |  | U32
F13 | Q2 | A38
F14 | L2 | E5 | K5 |  | A11:C36 | E11:K36 |  | L11:M36 |  | A37 | OBSERVACIONES: | A39 |  | G39
F15 | L2 | E5 | K5 |  | A11:C36 |  |  | E11:M36 |  | A37 | OBSERVACIONES: | A39 |  | G39
F16 | V2 | K5 | u5 |  | A8:H13 | A15 | OBSERVACIONES: | N8:V13 |  | L17 |  | T17 |  | A20:H29 |  | L20:V29 |  | A31 | OBSERVACIONES: | A33 |  | L33
F17 | K2 | D5 | J5 |  | A11:B36 |  |  | D11:L36 |  | A37 | OBSERVACIONES: | A39 |  | F39
F18 | I2 | D5 | H5 |  | A11:B38 | D11:J38 |  | A39 | OBSERVACIONES: | A41 |  | E41 |  | D5
F19 | K2 | D5 | D5:K7 |  | A10:E41 | G10:K41 |  | A43 | OBSERVACIONES: | A45 |  | H45
F20 | K2 | A10 | K5 |  | A10:E41 | G10:K41 |  | A43 | OBSERVACIONES: | A45 |  | H45
F21 | L2 | A10 | K5 |  | A10:E41 | J8 |  | K8 |  | G10:L41 |  | A43 | OBSERVACIONES: | A45 |  | H45
F22 | L2 | A10 | K5 |  | A10:E41 | J8 |  | K8 |  | G10:L41 |  | A43 | OBSERVACIONES: | A45 |  | H45
F23 | L2 | A10 | K5 |  | A10:E41 | G10:L41 |  | A43 | OBSERVACIONES: | A45 |  | H45
F24 | L2 | A10 | K5 |  | A10:E41 | G10:L41 |  | A43 | OBSERVACIONES: | A45 |  | H45
F25 | N2 | A5 | E5:N7 |  | L8 | N8 |  | A10:F41 |  | H10:N41 |  | A43 | OBSERVACIONES: | A45 |  | H45
F26 | L2 | A10 | K5 |  | A10:E41 | G10:L41 |  | A42 | OBSERVACIONES: | A44 |  | H44
F27 | L2 | D6 | D6:O11 |  | A14:I37 | K14:O37 |  | A39 | OBSERVACIONES: | A41 |  | H41
F28 | O2 | A6 | A6:C35 |  | E6:L35 | A36 | OBSERVACIONES: | A38 |  | G38
F29 | L2 | D6 | D6:L12 |  | A15:F38 | H15:L38 |  | A40 | OBSERVACIONES: | A42 |  | F42
F30 | N2 | A6 | A6:C35 |  | E6:N35 | A37 | OBSERVACIONES: | A39 |  | H39
F31 | Q2 | H6 | A10:F15 |  | H10:Q15 | A16 | OBSERVACIONES: | H17 |  | A21:F32 |  | H20:R32 |  | A33 | OBSERVACIONES: | A35 |  | J35
F32 | I2 | E5 | H7 |  | A9:C16 | E9:I16 |  | A17 | OBSERVACIONES: | E18 |  | A22:C31 |  | E22:I31 |  | A33 | OBSERVACIONES: | A35 | F35
F33 | K2 | E5 | A9:C14 |  | E9:K14 | A15 | OBSERVACIONES: | E16 |  | J18 |  | A20:C33 |  | E20:L33 |  | A34 | OBSERVACIONES: | A36 |  | H6
F34 | J2 | D5 | A9:B22 |  | D9:J22 | A23 | OBSERVACIONES: | D24 |  | H26 |  | I26 |  | A28:B37 |  | D28:J37 |  | A39 | OBSERVACIONES: | A41 |  | E41
F35 | I2 | D5 | A9:B14 |  | D9:I14 | A15 | OBSERVACIONES: | A20:B35 |  | D20:I35 |  | A36 | OBSERVACIONES: | A38 |  | E38
F36 | N2 | A21 | A21 | OBSERVACIONES: | A23 | H23 |  | L23
F37 | I2 | A7 | A7:I11 |  |  | A12 | OBSERVACIONES: | A16:I20 |  | A21 | OBSERVACIONES: | A23 |  | G23
F38 | O2 | I7 | I7:O14 |  | A17:O26 | A27 | OBSERVACIONES: | A29 |  | G29 |  | J29
F39 | N2 | I7 | I7:N14 |  | A17:N27 | A28 | OBSERVACIONES: | A30 |  | G30 |  | J30